## Orçamento
ORÇAMENTO
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA |  |  |  | Area pavimentada (m2) : |  | 1100
Local: Rua 10 de Abril, São José do Herval, RS |  |  |  | Valor R$ | 49852
Proprietário: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO HERVAL
Item | Discriminação | Un. | Quant. | P.Unit.Mat. | Total Mat. | P. Unit. MO | Total MO | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| Locação da obra | m2 | 1100 | 0.16 | 176 | 0.16 | 176 | 352
| Placa de obra | m2 |  | 223.45 | 0 | 59.39 | 0 | 0
[5 empty] | 176 |  | 176 | 352
2 | PAVIMENTAÇÃO
| Base de pó de brita - e=10,0cm | m3 |  | 60 | 0 | 2.8 | 0 | 0
| Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra rejuntado | m |  | 15 | 0 | 8 | 0 | 0
| Fornecimento e assentamento de paralelepípedo rejuntado | m2 | 1100 | 32 | 35200 | 13 | 14300 | 49500
| Compactação de paralelepípedo basáltico com rolo compactador | m2 |  | 1.37 | 0 | 0.6 | 0 | 0
| Regularização de passeios | m2 |  | 2.74 | 0 | 0.27 | 0 | 0
[5 empty] | 35200 |  | 14300 | 49500
3 | SINALIZAÇÃO
| Rampa de acessibilidade | unid |  | 27.38 | 0 | 13.14 | 0 | 0
| Placas de identificação das Ruas | unid |  | 164.28 | 0 | 38.33 | 0 | 0
| Placas de sinalização viária | unid |  | 164.25 | 0 | 38.33 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | LIMPEZA DE OBRA
73948 | Limpeza da obra | m2 |  | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 35376 |  | 14476 | 49852
São José do Herval, 28 de Julho de 2016.
| Felipe dos Santos Zanotelli |  |  |  |  | ADEMAR ANTÔNIO ZANELLA
| Engº Civil - CREA 134.451 |  |  |  |  | Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ITEM 2
( ) GLOBAL ( X ) INDIVIDUAL
PROGRAMA:
MODALIDADE: urbanização de lotes
CONCEDENTE: |  |  |  |  | VALOR: R$ |  | 49852
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL - RS
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL
TIPO DE SERVIÇO: Execução de 1.100,00 m2 de pavimentação com paralelepípedo basáltico regular
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
| SERVIÇOS | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.70609 | 352 | 0.10087 | 50.2857 | 0.10087 | 50.2857 | 0.10087 | 50.2857 | 0.10087 | 50.2857 | 0.10087 | 50.2857 | 0.10087 | 50.2857 | 0.10087 | 50.2857
2 | PAVIMENTAÇÃO | 99.2939 | 49500 | 14.1848 | 7071.4286 | 14.1848 | 7071.4286 | 14.1848 | 7071.4286 | 14.1848 | 7071.4286 | 14.1848 | 7071.4286 | 14.1848 | 7071.4286 | 14.1848 | 7071.4286
3 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LIMPEZA DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TO- | SIMPLES | 100 | 49852 | 14.2857 | 7121.7143 | 14.2857 | 7121.7143 | 14.2857 | 7121.7143 | 14.2857 | 7121.7143 | 14.2857 | 7121.7143 | 14.2857 | 7121.7143 | 14.2857 | 7121.7143
TAL | ACUMULADO | 100 | 49852 | 14.2857 | 7121.7143 | 28.5714 | 14243.4286 | 42.8571 | 21365.1429 | 57.1429 | 28486.8571 | 71.4286 | 35608.5714 | 85.7143 | 42730.2857 | 100 | 49852
São José do Herval, 28 de Julho de 2016.
|  |  |  | ____________________________ |  |  |  |  | ___________________________
|  |  |  | Felipe dos Santos Zanotelli |  |  |  |  | ADEMAR ANTÔNIO ZANELLA
|  |  |  | Engº Civil - CREA 134.451 |  |  |  |  | Prefeito Municipal