## ORÇAMENTO
Planilha de Orçamento
Obra: | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Endereço: |  | AV. GETÚLIO DE VARGAS
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL | Cidade: |  | SÃO JOSE DO HERVAL
Data: | 2020-01-06
Item/Descrição |  | Qtd. | Un | Valor Unitário |  | Valor Total |  | Total
|  |  |  | Material | M.Obra | Material | M.Obra
1. SERVIÇOS INICIAIS
.1 MOBILIZAÇÃO, FRETES E ALOJAMENTOS |  | 1 | CJ | 1404 | 600 | 1404 | 600 | 2004
.4 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO |  | 73.5 | M2 | 3.65 | 2.6 | 268.275 | 191.1 | 459.375
| Total de SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1672.275 | 791.1 | 2463.375
2. FUNDAÇÕES
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M |  | 17.05 | M3 | 0 | 25.97 | 0 | 442.7885 | 442.7885
.2 LASTRO (LEITO) PEDRA BRITADA |  | 2 | M3 | 95 | 13.32 | 190 | 26.64 | 216.64
.3 CONCRETO ARMADO FCK20MPA |  | 2.05 | M3 | 1750 | 550 | 3587.5 | 1127.5 | 4715
.4 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25CM,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 |  | 16.5 | M2 | 119.29 | 35.48 | 1968.285 | 585.42 | 2553.705
.5 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA |  | 2.05 | M3 | 1750 | 550 | 3587.5 | 1127.5 | 4715
.6 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS |  | 20.6 | M2 | 6.95 | 9.32 | 143.17 | 191.992 | 335.162
| Total de FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 9476.455 | 3501.8405 | 12978.2955
3. ESTRUTURA CONCRETO
.1 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CERAMICA |  | 103.82 | M2 | 69.16 | 9.11 | 7180.1912 | 945.8002 | 8125.9914
.2 PILAR CONCR. ARM. FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. |  | 1.1 | M3 | 1675.15 | 733.19 | 1842.665 | 806.509 | 2649.184
.3 VIGA CONCR. ARM. FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES |  | 4.6 | M3 | 1750 | 550 | 8050 | 2530 | 10580
| Total de ESTRUTURA CONCRETO |  |  |  |  | 17072.8562 | 4282.3092 | 21355.1754
4. ALVENARIA
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 |  | 102.3 | M2 | 45 | 25 | 4603.5 | 2557.5 | 7161
.2 VERGA 11X11CM-VAO ATE 2,4M C/DESFORMA ARG CI-AR1:4 |  | 12 | M | 54 | 13 | 648 | 156 | 804
.3 ALVENARIA COBOGO DE CONCRETO |  |  | M2 | 46.8 | 20.25 | 0 | 0 | 0
| Total de ALVENARIA |  |  |  |  | 5251.5 | 2713.5 | 7965
5. COBERTURA
.1 ESTRUTURA METÁLICA/POLICARBONATO |  |  | M2 | 175.5 | 35 | 0 | 0 | 0
.2 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA CERAM. |  | 110 | M2 | 111.28 | 20 | 12240.8 | 2200 | 14440.8
.3 COBERTURA COM TELHA COLONIAL |  | 110 | M2 | 50 | 17 | 5500 | 1870 | 7370
.4 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 |  | 41.1 | M | 78.39 | 16.96 | 3221.829 | 697.056 | 3918.885
.5 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA |  | 56 | M | 30.03 | 3.15 | 1681.68 | 176.4 | 1858.08
| Total de COBERTURA |  |  |  |  | 22644.309 | 4943.456 | 27587.765
6. REVESTIMENTOS
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO |  | 276.3 | M2 | 2.25 | 6.2 | 621.675 | 1713.06 | 2334.735
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+10%CI-15MM |  | 276.3 | M2 | 4 | 9.5 | 1105.2 | 2624.85 | 3730.05
.3 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM |  | 276.3 | M2 | 2 | 9 | 552.6 | 2486.7 | 3039.3
.5 PLAQUETA EM FACHADA SOBRE EMBOCO-CI-AR 1:4-3CM+REJ |  | 15.25 | M2 | 40.33 | 24.88 | 615.0325 | 379.42 | 994.4525
| Total de REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 2894.5075 | 7204.03 | 10098.5375
7. PAVIMENTAÇÃO
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM |  | 116.75 | M2 | 4.28 | 1.37 | 499.69 | 159.9475 | 659.6375
.2 CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-200KG CI/M3 (MAGRO) |  | 116.75 | M2 | 20 | 15.7 | 2335 | 1832.975 | 4167.975
.3 PISO CERAMICO -ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM |  | 116.75 | M2 | 38 | 25 | 4436.5 | 2918.75 | 7355.25
.4 SOLEIRA GRANITO CINZA 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM |  | 0.8 | M | 95 | 15 | 76 | 12 | 88
| Total de PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 7347.18 | 4923.6725 | 12270.8625
8. ESQUADRIAS
.2 PORTA EXTERNA.C/FERR.0,80X2,10 - padrão existente |  | 1 | CJ | 750 | 95 | 750 | 95 | 845
.5 VIDRO LISO 4MM |  | 10.8 | M2 | 75.93 | 35.64 | 820.044 | 384.912 | 1204.956
.6 CAIXILHO CORRER-FERRO TUBO METALON |  | 10.8 | M2 | 375.04 | 21.24 | 4050.432 | 229.392 | 4279.824
| Total de ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5620.476 | 709.304 | 6329.78
10. INSTALAÇÕES ELETRICAS
.1 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" |  | 8 | UN | 14.71 | 6.57 | 117.68 | 52.56 | 170.24
.2 PONTO LED |  | 8 | PT | 85.45 | 35 | 683.6 | 280 | 963.6
.3 TOMADA 1000W |  | 2 | UN | 37.79 | 6.57 | 75.58 | 13.14 | 88.72
.5 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" |  | 2 | UN | 15.74 | 7.38 | 31.48 | 14.76 | 46.24
.6 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG) |  | 150 | M | 1.35 | 0.83 | 202.5 | 124.5 | 327
.7 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG) |  | 50 | M | 2.32 | 1.22 | 116 | 61 | 177
.8 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A |  | 1 | UN | 9.42 | 4.93 | 9.42 | 4.93 | 14.35
.9 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A |  | 1 | UN | 8.54 | 4.93 | 8.54 | 4.93 | 13.47
| Total de INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 1244.8 | 555.82 | 1800.62
11. PINTURA
.1 SELADOR ACRILICO |  | 276.3 | M2 | 1.12 | 4.05 | 309.456 | 1119.015 | 1428.461
.2 PINTURA ACRILICA |  | 276.3 | M2 | 6.5 | 9.5 | 1795.95 | 2624.85 | 4420.8
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/FERRO E MADEIRA |  | 24.96 | M2 | 18 | 12 | 449.28 | 299.52 | 748.8
| Total de PINTURA |  |  |  |  | 2554.686 | 4043.385 | 6598.061
TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 75779.0447 | 33668.4172 | 109447.4719
São José do Herval, 06 de janeiro de 2020.
| Felipe dos Santos Zanotelli |  |  |  | LAURO RODRIGUES VIEIRA
| Engº Civil - CREA/RS 134.451 |  |  |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( ) GLOBAL ( X ) INDIVIDUAL
Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Agente Executor: Pref. Mun. de São José do Herval
Prazo de Execução: 05 meses
Valor: | 109447.4719
Localização do Empreendimento: EMEI MEUS PRIMEIROS PASSOS, Av. Getúlio Vargas, São José do Herval.
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
| SERVIÇOS | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | AMPLIAÇÃO | 100 | 109447.4719 | 20 | 21889.4944 | 20 | 21889.4944 | 20 | 21889.4944 | 20 | 21889.4944 | 20 | 21889.4944 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TO- | SIMPLES | 100 | 109447.4719 | 20 | 21889.4944 | 20 | 21889.4944 | 20 | 21889.4944 | 20 | 21889.4944 | 20 | 21889.4944 | 0 | 0
TAL | ACUMULADO | 100 | 109447.4719 | 20 | 21889.4944 | 40 | 43778.9888 | 60 | 65668.4831 | 80 | 87557.9775 | 100 | 109447.4719
São José do Herval, 12 de dezembro de 2019.
|  |  |  | ____________________________ |  |  |  |  | ___________________________
|  |  |  | Felipe dos Santos Zanotelli |  |  |  |  | LAURO RODRIGUES VIEIRA
|  |  |  | Engº Civil - CREA 134.451 |  |  |  |  | Prefeito Municipal