## Plan1
Visão das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento | Título do Evento |  | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS INICIAS
|  |  | 1 | ÚNICA | 1
2 | TERRAPLENAGEM
|  |  | 1 | ÚNICA | 1
3 | PV E BOCA DE LOBO
|  |  | 1 | ÚNICA | 3
4 | BSTC 60
|  |  | 1 | ÚNICA | 2
5 | PAVIMENTAÇÃO
|  |  | 1 | ÚNICA | 4
6 | OBRAS COMPLEMENTARES
|  |  | 1 | ÚNICA | 4
7 | SINALIZAÇÃO
|  |  | 1 | ÚNICA | 4
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 2.25% | 6674.01 | 2.25% | 6674.01
2 | 26.18% | 77599.47 | 28.43% | 84273.48
3 | 12.42% | 36819.57 | 40.86% | 121093.05
4 | 59.14% | 175292.99 | 100% | 296386.04
São josé do Herval, janeiro de 2022.
Felipe dos Santos Zanotelli |  |  | Jovani Bozetti
Engº Ciivl - CREA 134.451 |  |  | Prefeito Municipal