## PO
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU
Nº OPERAÇÃO |  |  | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
|  |  | Pref. Mun. de São José do Herval | AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
PORTO ALEGRE |  | 05-23 (DES.) | AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE | São José do Herval/RS |  |  | 26,85% | 0,00% | 0,00%
[12 empty] | ↓ | ↓
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE | [13 empty] | 409481.72
1. |  |  |  | - | 0 |  |  | 0 | 427973.84 | 0 | 26.85% |  |  | 409481.72 | 0
1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  |  | 0 | 821.98 | 0 | 26.85% |  |  | 821.98 | 0
1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 225 | BDI 1 | 285.41 | 821.98 | 250 | 26.85% |  | 380.55 | 821.98 | 285.41
1.2. |  |  | FUNDAÇÃO | - | 0 |  |  | 0 | 66754.26 | 0 | 26.85% |  |  | 66754.26 | 0
1.2.1. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 42.1 | 46.81 | BDI 1 | 59.38 | 2499.9 | 46.81 | 26.85% |  | 3.21 | 2499.9 | 59.38
1.2.2. | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 18.39 | 2641 | BDI 1 | 3350.11 | 61608.52 | 2647.22 | 26.85% |  | 1.48 | 61608.52 | 3350.11
1.2.3. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 42.73 | 48.81 | BDI 1 | 61.92 | 2645.84 | 48.81 | 26.85% |  |  | 2645.84 | 61.92
1.3. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | - | 0 |  |  | 0 | 30463.62 | 0 | 26.85% |  | 699.64 | 30463.62 | 697.83
1.3.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 308 | 71.13 | BDI 1 | 90.23 | 27790.84 | 71.13 | 26.85% |  | 6.34 | 27790.84 | 90.23
1.3.2. | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 20 | 68.35 | BDI 1 | 86.7 | 1734 | 68.35 | 26.85% |  |  | 1734 | 86.7
1.3.3. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11.2 | 66.08 | BDI 1 | 83.82 | 938.78 | 66.08 | 26.85% |  |  | 938.78 | 83.82
1.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 0 |  |  | 0 | 82396.08 | 0 | 26.85% |  | 1.48 | 63903.96 | 2.54
1.4.1. | SINAPI | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 616 | 60 | BDI 1 | 76.11 | 46883.76 | 32.82 | 26.85% |  | 2335.83 | 25600.96 | 41.56
1.4.2. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 296 | 30.39 | BDI 1 | 38.55 | 11410.8 | 30.43 | 26.85% |  |  | 11410.8 | 38.55
1.4.3. | Cotação | 01 | DIVISÓRIA LEVE | - | 90 | 200 | BDI 1 | 253.7 | 22833 | 0 | 26.85% |  |  | 22833 | 253.7
1.4.4. | Cotação | 02 | PORTA DIVISÓRIA LEVE | - | 4 | 250 | BDI 1 | 317.13 | 1268.52 | 0 | 26.85% |  |  | 4059.2 | 1014.8
1.5. |  |  | ESTRTUTURA E COBERTURA | - | 0 |  |  | 0 | 168914.55 | 0 | 26.85% |  |  | 168914.55 | 0
1.5.1. | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 13.74 | 2641 | BDI 1 | 3350.11 | 46030.51 | 2647.22 | 26.85% |  |  | 46030.51 | 3350.11
1.5.2. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 148.2 | 168.49 | BDI 1 | 213.73 | 31674.79 | 168.49 | 26.85% |  |  | 31674.79 | 213.73
1.5.3. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 148.2 | 156.34 | BDI 1 | 198.32 | 29391.02 | 156.34 | 26.85% |  |  | 29391.02 | 198.32
1.5.4. | SINAPI | 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 13 | 907 | BDI 1 | 1150.53 | 14956.89 | 907.07 | 26.85% |  | 181.62 | 14956.89 | 1150.53
1.5.5. | SINAPI | 92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 13 | 1688 | BDI 1 | 2141.23 | 27835.99 | 1688.7 | 26.85% |  |  | 27835.99 | 2141.23
1.5.6. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 148.2 | 15.4 | BDI 1 | 19.53 | 2894.35 | 15.4 | 26.85% |  | 1.48 | 2894.35 | 19.53
1.5.7. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 148.2 | 69.54 | BDI 1 | 88.21 | 13072.72 | 69.54 | 26.85% |  | 126.6 | 13072.72 | 88.21
1.5.8. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25.25 | 95.48 | BDI 1 | 121.12 | 3058.28 | 95.48 | 26.85% |  | 65.2 | 3058.28 | 121.12
1.6. |  |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 |  |  | 0 | 11407.63 | 0 | 26.85% |  |  | 11407.63 | 0
1.6.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 148.2 | 2.33 | BDI 1 | 2.96 | 438.67 | 2.35 | 26.85% |  | 1.8 | 438.67 | 2.96
1.6.2. | SINAPI-I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 7.41 | 83.27 | BDI 1 | 105.63 | 782.72 | 83.27 | 26.85% |  | 72.89 | 782.72 | 105.63
1.6.3. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 7.41 | 27.91 | BDI 1 | 35.4 | 262.31 | 27.91 | 26.85% |  | 1.48 | 262.31 | 35.4
1.6.4. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 4.45 | 38.4 | BDI 1 | 48.71 | 216.76 | 38.43 | 26.85% |  | 32.88 | 216.76 | 48.71
1.6.5. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 148.2 | 44.69 | BDI 1 | 56.69 | 8401.46 | 44.69 | 26.85% |  | 0.6 | 8401.46 | 56.69
1.6.6. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 161 | 6.39 | BDI 1 | 8.11 | 1305.71 | 6.39 | 26.85% |  |  | 1305.71 | 8.11
1.7. |  |  | PINTURA | - | 0 |  |  | 0 | 17512.03 | 0 | 26.85% |  |  | 17512.03 | 0
1.7.1. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 296.4 | 4.3 | BDI 1 | 5.45 | 1615.38 | 4.3 | 26.85% |  | 35.52 | 1615.38 | 5.45
1.7.2. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 296.4 | 13.96 | BDI 1 | 17.71 | 5249.24 | 13.96 | 26.85% |  |  | 5249.24 | 17.71
1.7.3. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 556 | 2.53 | BDI 1 | 3.21 | 1784.76 | 3.51 | 26.85% |  |  | 1784.76 | 3.21
1.7.4. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 556 | 12 | BDI 1 | 15.22 | 8462.32 | 12 | 26.85% |  |  | 8462.32 | 15.22
1.7.5. | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21.84 | 14.45 | BDI 1 | 18.33 | 400.33 | 14.62 | 26.85% |  |  | 400.33 | 18.33
1.8. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  |  | 0 | 10000.04 | 0 | 26.85% |  |  | 10000.04 | 0
1.8.1. | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 23 | 151.24 | BDI 1 | 191.85 | 4412.55 | 156.96 | 26.85% |  | 879.07 | 4412.55 | 191.85
1.8.2. | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 18 | 130.69 | BDI 1 | 165.78 | 2984.04 | 133.22 | 26.85% |  | 59.9 | 2984.04 | 165.78
1.8.3. | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23 | 38.97 | BDI 1 | 49.43 | 1136.89 | 38.97 | 26.85% |  |  | 1136.89 | 49.43
1.8.4. | SINAPI | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 5 | 166.94 | BDI 1 | 211.76 | 1058.8 | 169.18 | 26.85% |  |  | 1058.8 | 211.76
1.8.5. | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 31.7 | BDI 1 | 40.21 | 160.84 | 31.7 | 26.85% |  |  | 160.84 | 40.21
1.8.6. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 48.66 | BDI 1 | 61.73 | 246.92 | 48.66 | 26.85% |  |  | 246.92 | 61.73
1.9. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 |  |  | 0 | 14837.03 | 0 | 26.85% |  |  | 14837.03 | 0
1.9.1. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 141 | BDI 1 | 178.86 | 357.72 | 141.05 | 26.85% |  |  | 357.72 | 178.86
1.9.2. | SINAPI | 89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20 | 42.36 | BDI 1 | 53.73 | 1074.6 | 42.36 | 26.85% |  |  | 1074.6 | 53.73
1.9.3. | SINAPI | 89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 51.95 | BDI 1 | 65.9 | 65.9 | 52.69 | 26.85% |  |  | 65.9 | 65.9
1.9.4. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 474.91 | BDI 1 | 602.42 | 1204.84 | 494.95 | 26.85% |  |  | 1204.84 | 602.42
1.9.5. | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 302.02 | BDI 1 | 383.11 | 766.22 | 307.49 | 26.85% |  |  | 766.22 | 383.11
1.9.6. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 103.69 | BDI 1 | 131.53 | 263.06 | 111.24 | 26.85% |  |  | 263.06 | 131.53
1.9.7. | Composição | 002 | CAIXA DE INSPEÇÃO, CAPACIDADE 36L, RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO | - | 4 | 252.95 | BDI 1 | 320.87 | 1283.48 | 0 | 26.85% |  |  | 1283.48 | 320.87
1.9.8. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 109 | BDI 1 | 138.27 | 414.81 | 109.11 | 26.85% |  |  | 414.81 | 138.27
1.9.9. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 21.35 | BDI 1 | 27.08 | 270.8 | 21.35 | 26.85% |  |  | 270.8 | 27.08
1.9.10. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 27.7 | BDI 1 | 35.14 | 351.4 | 27.7 | 26.85% |  |  | 351.4 | 35.14
1.9.11. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 38.56 | BDI 1 | 48.91 | 2445.5 | 38.56 | 26.85% |  |  | 2445.5 | 48.91
1.9.12. | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2002 | BDI 1 | 2539.54 | 2539.54 | 2002.7 | 26.85% |  |  | 2539.54 | 2539.54
1.9.13. | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2995 | BDI 1 | 3799.16 | 3799.16 | 2995.48 | 26.85% |  |  | 3799.16 | 3799.16
1.10. |  |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  |  | 0 | 23366.56 | 0 | 26.85% |  |  | 23366.56 | 0
1.10.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1290 | BDI 1 | 1636.37 | 3272.74 | 1290 | 26.85% |  |  | 3272.74 | 1636.37
1.10.2. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1401 | BDI 1 | 1777.17 | 7108.68 | 1401.04 | 26.85% |  |  | 7108.68 | 1777.17
1.10.3. | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 11.4 | 591.97 | BDI 1 | 750.91 | 8560.37 | 591.97 | 26.85% |  |  | 8560.37 | 750.91
1.10.4. | SINAPI-I | 34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 2 | 336.54 | BDI 1 | 426.9 | 853.8 | 336.54 | 26.85% |  |  | 853.8 | 426.9
1.10.5. | SINAPI | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1593 | BDI 1 | 2020.72 | 2020.72 | 1593.43 | 26.85% |  |  | 2020.72 | 2020.72
1.10.6. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 12.2 | 100.17 | BDI 1 | 127.07 | 1550.25 | 100.17 | 26.85% |  |  | 1550.25 | 127.07
1.11. |  |  | ACESSÓRIOS | - | 0 |  |  | 0 | 1500.06 | 0 | 26.85% |  |  | 1500.06 | 0
1.11.1. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 81.28 | BDI 1 | 103.1 | 206.2 | 81.28 | 26.85% |  |  | 206.2 | 103.1
1.11.2. | SINAPI | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 64 | BDI 1 | 81.18 | 162.36 | 64.35 | 26.85% |  |  | 162.36 | 81.18
1.11.3. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 446 | BDI 1 | 565.75 | 1131.5 | 446.75 | 26.85% |  |  | 1131.5 | 565.75
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
São José do Herval
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | Felipe dos Santos Zanotelli
2023-07-04 |  |  |  | CREA/CAU: | RS 134.451
Data |  |  |  | ART/RRT: | 12535376
Note on N7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on P7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.

## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e DESEMBOLSO
Obra: AMPLIAÇÃO UBS
Local: Rua Mathias feil, s/nº, São José do Herval/RS.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL , RS
Item | Discriminação | 30 dd | 60 dd | 90 dd | 120 dd | 150dd | total
1 | Serviços Iniciais | 821.98 |  |  |  |  | 821.98
2 | Fundação | 66754.26 |  |  |  |  | 66754.26
3 | Alvenaria de vedação |  | 15231.81 | 15231.81 |  |  | 30463.62
4 | Revestimento de paredes |  |  | 41198.04 | 41198.04 |  | 82396.08
5 | Estrutura e cobertura |  | 42228.6375 | 42228.6375 | 42228.6375 | 42228.6375 | 168914.55
6 | Pavimentação |  |  |  | 5703.815 | 5703.815 | 11407.63
7 | Pintura |  |  |  |  | 17512.03 | 17512.03
8 | Instalações elétricas |  |  |  |  | 10000.04 | 10000.04
9 | Instalações hidrossanitárias |  |  |  |  | 14837.03 | 14837.03
10 | Esquadrias |  |  |  |  | 23366.56 | 23366.56
11 | Acessórios |  |  |  |  | 1500.06 | 1500.06
0
0
| Total | 67576.24 | 57460.4475 | 98658.4875 | 89130.4925 | 115148.1725 | 427973.84
| Desembolso ( % ) | 15.7898 | 13.4262 | 23.0525 | 20.8262 | 26.9054 | 100
São José do Herval, 04 de julho de 2023.
| Felipe dos Santos Zanotelli |  |  | JOVANI BOZETTI
| Engº Civil |  |  | Prefeito Municipal
CREA 134.451

## BDI
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  |  | PROPONENTE / TOMADOR
Pref. Mun. de São José do Herval
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE / AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 3%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [6 empty] | AC | 3.8% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.32% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | [6 empty] | R | 0.5% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.02% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | [6 empty] | L | 6.64% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 20.73% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 26.85%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
São José do Herval |  |  |  |  | 2023-07-04
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Felipe dos Santos Zanotelli
CREA/CAU: | RS 134.451
ART/RRT: | 12535376